## Resource Plan
AWS Proserve/GCC High-Level Resource Plan
Resource Type | Status | 2021
|  | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Database Resources | Total | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Assigned | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5
| Un-Assigned | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6
.Net Resources | Total | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Assigned | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Un-Assigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Python/Perl Resources | Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Assigned | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Un-Assigned | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
EM Resources | Total | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
All Resources | Total | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

## Resource Assignments
AWS Proserve/GCC Resource Assignments
Resource Name | Skillset | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09
Bob | MS-SQL, PostgreSQL | DB1 | DB1 | DB1 | DB1 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 - 1100 queries | DB2 - 1100 queries | DB3 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4
William | MS-SQL, PostgreSQL | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB4/SDF/DB2 | DB4/SDF/DB2 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4 | DB4
Mary | MS-SQL, PostgreSQL | DB6 | DB6 | DB7 (Delayed Start) | DB7 (Delayed Start) | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB7 | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC
Carlos | MS-SQL, PostgreSQL | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | RDS/ | RDS / | DB15 | DB15 | DB8 | DB8 | DB8 | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC | DB8 POC | DB8?
Jean-Luc | MS-SQL, PostgreSQL | DB9 | DB9 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB7 | DB7 | DB16 | DB16 | DB16 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10
Felix | MS-SQL, PostgreSQL | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10
Elise | MS-SQL, PostgreSQL | Onboarding | Onboarding | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10
Mahesh | MS-SQL, PostgreSQL | 2021-04-05: Onboarding; 2021-04-12: DB2; 2021-04-19: DB10; 2021-04-26: DB10; 2021-05-03: DB10; 2021-05-10: OOO; 2021-05-17: OOO; 2021-05-24: OOO; 2021-05-31: OOO; 2021-06-07: OOO; 2021-06-14: DB10 Perf Issues; 2021-06-21: DB11; 2021-06-28: DB11; 2021-07-05: DB11
Sandeep | NoSQL | 2021-02-22: DB11; 2021-03-01: DB11 (Xform); 2021-03-08: DB11 (Xform); 2021-03-15: DB11 (Xform)
Kathy | .NET | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10
Deepak | .NET | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB9 | DB9 (PT) | DB9 (PT) | DB9 (PT) | Vacation | DB12 | DB12 | DB12 | DB12 | DB12 | DB12 | DB12 | DB12 | DB12
Malik | .NET | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | Vacation | Vacation | DB9 Handover | OOO | DB9 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10 | DB10
Dmitry | .NET | DB13 | DB13 | DB13 | DB13 | DB13 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2/DB15 | OOO | OOO | OOO | DB8 | DB8 | DB14 | DB14 | DB14 | DB16 Support | DB16 Support
Victoria | .NET | DB13 | DB13 | DB5 | DB5 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 | DB2 | DB15 | DB15 | DB15 | DB15 | DB15 | DB15 | DB2 (addtl) | DB2 (addtl)
Christine | Python,Perl | DB11 | DB11 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 |  | Vacation | Vacation
Laurent | Python, Perl | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 QAWeb, DB13 | DB5 QAWeb, DB13 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | OOO | OOO | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5
Maria | Python | DB11 (XForm) | DB11 (XForm) | DB11 (XForm) | DB11 (XForm) | DB11 (XForm) | DB11 (XForm) | DB11 (DAL) | DB11 (DAL) | DB11 (DAL) | DB11 (DAL) | DB11 (DAL) | DB11 (DAL) | DB11 (DAL) | DB11 Handover | Vacation | Vacation | Vacation | DB11 | DB11 | DB11
Srinivas | Python |  | Onboarding | Onboarding | Onboarding | Onboarding | Onboarding | Onboarding | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 | DB5 |  |  | Vacation | Vacation