## Total Progress Dashboard
Cummulative Databases Completed (Year 1)
| 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01
Target | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Actual | 0 | 1 | 7 | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 45 | 45 | 48 | 60 | 63
Cummulative Budget Burned (Year 1)
| 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01
Target (SOW) | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 700000 | 800000 | 900000 | 1000000 | 1100000 | 1200000 | 1300000
Actual | 50000 | 100000 | 150000 | 250000 | 350000 | 450000 | 600000 | 750000 | 900000 | 1050000 | 1200000 | 1250000 | 1300000

## Velocity Dashboard
Proposed Databases | [6 empty] | Databases Started | [6 empty] | Databases Completed
| 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 |  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 |  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
Target | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Target | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Target | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Actual | 0 | 9 | 6 | 10 | 11 | 9 | Actual | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | Actual | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10
Databases Released | [6 empty] | Resources Assigned (FTE) | [6 empty] | Budget Burned (USD)
| 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 |  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 |  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
Target | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Target | 1 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | Target | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
Actual | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | Actual | 1 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | Actual | 70370 | 140620 | 230000 | 250000 | 250000 | 250000